Цель: формирование практических навыков разработки календарного плана проекта.

Задачи:

- Изучить программу для планирования проектов ProjectLibre

- Научиться разрабатывать календарный план проекта

Оборудование: МУ по выполнению практической работы №3, раздаточный материал, компьютеры, совместимые с IBM PC.

Формируемые компетенции: ПК 4.1, ПК 4.3

Технология работы:

- Запустили программу  Офис/ProjectLibre.

- Изучили интерфейс программы.

- Создать новый проект.

- В появившемся окне заполнили данные о новом проекте.  Указали название проекта, автора, дату начала проекта и краткие сведения.

- После нажатия на кнопку «Ок» появился пустой проект.

- Добавили в проект новую задачу. Для этого в первой строке ввели название, дату начала и дату завершения. Заметили, что продолжительность выполнения задачи высчитывается автоматически. Ввели только начальную дату и количество дней в поле «Продолжительность», дата окончания будет вычислена автоматически.

- Добавили в проект еще одну задачу, в поле «Предшествующие» вписали номер ранее созданной задачи — «1». Таким образом, две задачи являются связанными.

- Добавили в план проекта следующие задачи (фазы) жизненного цикла ПО.

    - Системный анализ

    - Проектирование

    - Кодирование

    - Тестирование

    - Документация

- Установили связи между задачами.

- Созданные задачи и их связи отобразились на Диаграмме Ганта.

- Добавили к задачам исполнителей. Отметили, что исполнители являются ресурсами проекта. Перешли к вкладке «Ресурсы».

- В диалоговом окне появилось таблица с ресурсами проекта. Добавили в проект двух исполнителей.

- Назначили исполнителей проекта, вписав их имена в соответствующее поле

- Назначенные исполнители отобразились на Диаграмме Ганта (рис. 13).

- В программе присутствует возможность фильтрации задач на Диаграмме Ганта, а также изменение масштаба отображения временной шкалы.

- Двойной клик мышью по задаче вызывает окно свойств этой задачи. Вкладка общие позволяет получить информацию о названии, продолжительности и проценте выполнения.

- Вкладки «Предыдущие» и «Последующие»  получили информацию о связанных задачах. Интерес может представлять вкладка «Ресурсы», на которой будут отображаться исполнители задачи.

- Создали сетевой график с помощью пиктограммы

- После завершения планирования проекта  сохранили результаты работы.

Задания для самостоятельной работы:

Задание 1. Проект «Задание»

1.1 Создать  сетевой  график и диаграмму Ганта работ для данного проекта

Таблица 1 – Описание проекта «Задание»

| Название работы | Продолжительность | Зависимость | Ресурсы |
| --- | --- | --- | --- |
| Задание 1 | 3 дня |  | Инженер 3, Инженер 4 |
| Задание 2 | 5 дней | 1 | Инженер 3 |
| Задание 3 | 4 дня | 1 | Инженер 4 |
| Задание 4 | 10 дней | 2 | Инженер 3 |
| Задание 5 | 3 дня | 4 | Инженер 4 |
| Задание 6 | 5 дней | 3 | Инженер 3 |
| Задание 7 | 2 дня | 5 | Инженер 4 |
| Задание 8 | 5 дней | 6 | Инженер 3 |

1.2 Если Задание 6 будет выполняться не 5 дней, а 15. Как измениться сетевой график и диаграмма Ганта ?

1.3 Добавить затраты по ресурсам: ставка Инженера - 200 р./ч, ставка сверхурочных - 300 р/ч.

Контрольные вопросы:

1.  Что такое ProjectLibre?

ProjectLibre — это бесплатное программное обеспечение для управления проектами, альтернативное Microsoft Project. Оно позволяет пользователям планировать, отслеживать и управлять проектами, предоставляет широкий набор инструментов для создания диаграмм Ганта, управления ресурсами и выработки отчетов.

2. Что представляет собой проект в ProjectLibre?

Проект в ProjectLibre — это временная работа, предназначенная для создания уникального продукта, услуги или результата. Он имеет четко определенные цели, сроки и ресурсы. В проекте входят все его элементы, такие как задачи, ресурсы и возможности для отслеживания прогресса.

3.   Что представляет собой работа в ProjectLibre?

Работа в ProjectLibre относится к конкретному объему времени или усилий, затраченных на выполнение задач в рамках проекта. Обычно работа измеряется в человеко-часах или дни и помогает определить объём ресурсов, необходимых для завершения задач.

4.Что обычно подразумеваются под ресурсами?

Ресурсы в ProjectLibre включают людей, оборудование, материалы и финансовые средства, необходимые для выполнения проекта. Они могут быть как затратными (финансами), так и безвозмездными (временем и усилиями исполнителей).

5. Что такое Диаграмма Ганта?

Диаграмма Ганта — это визуальное представление графика проекта, показывающее задачи, сроки их выполнения и взаимосвязи между ними. Она позволяет легко отслеживать прогресс, планировать ресурсы и определять зависимости между задачами.

6.Какие этапы присутствуют в календарном плане проекта?

Календарный план проекта обычно включает следующие этапы:

Определение задач и их последовательности

Оценка продолжительности задач

Назначение ресурсов

Установление зависимостей между задачами

Создание графика и временных рамок проекта

Контроль за выполнением задач и возможные корректировки.